Отдел образования Администрации Цимлянского района

ПРИКАЗ

от  09.08.2019 г.                                                                                           № 381/1-о
Об утверждении   дорожной карты  подготовка  к проведению государственной   итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цимлянского района  в 2019 -2020 учебном году


В соответствии с п.12 статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзором от 07.11.2018 г. № 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзором от 07.11.2018 г. № 190/1512,  в целях обеспечения координации действий организаторов и участников государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году на территории Цимлянского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дорожную карту «Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Цимлянского района в 2019 - 2020 учебном году» (далее - дорожная карта)  (приложение  № 1).
2. Ведущему специалисту отдела образования Администрации Цимлянского района Гребейниковой Ю.П., заведующему  методическим кабинетом отдела образования Администрации Цимлянского района Родиной Н.М. обеспечить выполнение  дорожной карты.
3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Цимлянского района обеспечить:
3.1.  Выполнение дорожной карты в соответствии с установленными сроками.

3.2. Соблюдение Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования, Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в части организации и проведения ГИА. 
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Заведующий отделом  образования  
Администрации Цимлянского района                                            И. В. Антипов
Приказ подготовлен ведущим специалистом 
отдела образования Гребейниковой Ю.П.
Приложение 1  к приказу 
отдела  образования Администрации Цимлянского района 

от  09.08.2019  № 381/1-о
Дорожная карта «Подготовка 
к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего
 и среднего общего образования на территории Цимлянского района
Ростовской области в 2019-2020 учебном году»
	№ п/п
	Основные направления деятельности
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году

	1.1
	Проведение самодиагностики и  статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА–11) в 2019 году в Цимлянском районе
	июнь - август

	 отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	1.2
	Обсуждение полученных результатов ГИА в 2019 году  на августовских педагогических конференциях, совещаниях
	август

	 отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	1.3
	Анализ результатов ГИА – 2019 на районных методических совещаниях
	август
	отдел образования, руководители РМО

	1.4
	Методическая поддержка повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций в условиях реализации ГИА-9 и ГИА-11
	в течение

учебного года
	 отдел образования

	1.5
	Анализ педагогических кадров, работающих в 9, 11 классах (профессиональная подготовка, уровень квалификации, наличие опыта работы в выпускных классах)
	сентябрь-октябрь
	отдел образования

	2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	2.1
	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам
	июль-сентябрь

	отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	2.2
	Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов ГИА по русскому языку и математике на основе анализа школьных и районных методических объединений
	в течение

учебного года
	отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	2.4
	Организация проведения индивидуально-групповых занятий для обучающихся 9,11 (12) классов
	в течение

учебного года
	 отдел образования, общеобразовательные  учреждения, 



	2.5
	Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9,11 (12) классов с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА
	в течение

учебного года
	отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	2.6
	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования  по русскому языку и математике. 
	в течение

учебного года
	отдел образования, общеобразовательные  учреждения

	2.7
	Проведение диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9, 11 (12) классах
	Ноябрь, апрель (школьный уровень),

Февраль, март (школьный уровень по  текстам независимых центров оценки качества знаний)
	Общеобразовательные  учреждения

	2.8
	Формирование графиков повышения квалификации педагогов
	август


	РМК, общеобразовательные  учреждения

	2.9
	Проведение мастер-классов педагогов, имеющих стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам
	в течение

учебного года
	РМК, общеобразовательные  учреждения

	2.10
	Распространение опыта педагогов по подготовке к государственной  итоговой  аттестации выпускников через деятельность ШМО и РМО, проведение мастер-классов, семинаров, открытых уроков.

Межсекционные занятия внутри МО и РМО: посещение  районных мероприятий,  проведение мастер-классов, открытых занятий
	в течение

учебного года
	РМК, общеобразовательные  учреждения

	2.11
	Организация работы групп  с одаренными детьми по русскому языку, математике, обществознанию
	сентябрь-май
	МБУДО ЦВР Цимлянского района

	2.14
	Мониторинг учебной деятельности  в общеобразовательных учреждениях   
	в течение учебного года 
	отдел образования

	2.15
	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов по результатам организации и проведения ГИА  в 2020 году
	июнь-август
	отдел образования, общеобразовательные  учреждения



	3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА

	3.1.
	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019– 2020 учебном году на территории Цимлянского района Ростовской области

Приведение школьной и муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами
	в течение

учебного года
	отдел образования

общеобразовательные  учреждения

	3.2
	Внесение  предложений по персональному составу руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), организаторов экзаменов в ППЭ,  членов предметных и конфликтных комиссий 
	  согласно плану МОРО
	отдел образования

	3.3
	Подготовка проектов нормативно-правовых актов,  регламентирующих подготовку и проведение государственной  итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году.
	в течение

 учебного года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	3.4
	Организация взаимодействия с ОО по вопросу приведения  школьной правовой документации в соответствие с региональными и федеральными нормативными правовыми актами.
	в течение

учебного года
	 отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	3.5
	Изучение  методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году:

- подготовка Памяток для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников выпускных классов;

-   инструктивно-методических материалов для руководителей ППЭ, членов ГЭК, общественных наблюдателей
	до 10 мая

	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	3.6
	Организация работы районных методических объединений 

по  русскому языку

английскому языку

истории, обществознанию

математике
	ноябрь, январь

октябрь

август

ноябрь, март
	РМК отдела образования

	3.7
	Подготовка предложений  по определению мест расположения ППЭ и распределению между ними участников ГИА
	ноябрь
	отдел образования

	3.8
	РМО: «Формирование системы знаний учащихся при подготовке к ЕГЭ  по русскому языку и математике». Практические  занятия с учителями по   выполнению   заданий  повышенного уровня сложности   открытого банка заданий
	октябрь
	РМК

	3.9
	Оказание методической помощи учителям МБОУ Лозновской СОШ, МБОУ Лозновская ООШ
МБОУ  Саркеловской  СОШ, МБОУ ВСОШ г.Цимлянска , МБОУ Новоцимлянская СОШ по подготовке учащихся к ГИА
	ноябрь
	РМК

	3.10
	Организация подготовки учащихся к ЕГЭ на уроках через включение тестовых заданий  по подготовке к ЕГЭ; задач открытого банка заданий. (РМО)
	январь
	РМК

	3.11
	Применение дифференцированных заданий по истории и обществознанию с учетом требований ЕГЭ. Отработка заданий  повышенного уровня сложности   на уроках истории и обществознания(РМО)
	март
	РМК

	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	4.1.
	Планирование средств        по организационному и технологическому обеспечению пункта проведения экзамена (МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска)  оборудованием для печати  КИМ в ППЕГЭ    


	ноябрь - февраль 
	отдел образования, 

МБОУ СОШ №3 г. Цимлянска

	4.2
	Планирование средств        по оснащению  пунктов проведения экзамена по образовательным  программам основного общего образования необходимым оборудованием, в том числе для проведения ОГЭ по иностранным языкам
	март-апрель 
	МБОУ лицей №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ Красноярская СОШ

	5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

	5.1
	Организация и проведение обучения для:

 - руководителей ППЭ;

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;


	на весенних каникулах, май  
	 отдел образования 

	5.2.
	Организация проведения   семинаров, совещаний по вопросу подготовки к ГИА
	в течение

учебного года
	 отдел образования

	5.3
	Организация участия председателей  муниципальных  предметных комиссий (подкомиссий) по учебным предметам в региональных семинарах в целях формирования и развития профессиональной компетентности специалистов в области проверки и оценки экзаменационных работ участников ОГЭ на задания с развернутым ответом
	январь-февраль 
	  отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	5.4
	Проведение районных  родительских собраний по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.
	декабрь, май
	отдел образования, общеобразовательные учреждения Цимлянского района, 

	6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

	6.1.
	Организация и подготовка к проведению ГИА по обязательным учебным предметам в сентябре 2018 года
	август-сентябрь


	 отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.2.
	Внесение сведений в РИС   в установленном порядке 
	в течение

учебного года (по графику МОРО)
	 отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.3
	Сбор предварительной информации  о планируемом  количестве участников ГИА в 2020 году из числа: 

- выпускников ОО текущего учебного года;

- обучающихся и выпускников ОО среднего профессионального образования;

- выпускников прошлых лет;

- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;

- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
	до 01 декабря


	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.4
	Организация формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) и внесения сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС) в установленном порядке
	в течение

учебного года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.5
	Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при хранении и обработке информации, содержащейся в РИС, а также обмену информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации
	в течение

учебного года
	отдел образования



	6.6
	Определение   в соответствии с  графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС:

- списка ППЭ;

- аудиторий ППЭ
	ноябрь 
	отдел образования



	6.7
	Участие в совещаниях МОРО   по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году:

- обеспечения мер информационной безопасности в ППЭ; 

- формирования и внесения предложений по  персональному составу руководителей и организаторов ППЭ с учетом установленных требований к работникам ППЭ;

- ответственности руководителей и организаторов ППЭ при проведении ГИА
	По графику МОРО
	 отдел образования

	6.8
	Формирование списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:

- членов ТЭК;

 - руководителей ППЭ; 

- организаторов ППЭ;

- технических специалистов ППЭ;

- членов предметных комиссий;

- членов конфликтной комиссии
	февраль, март, май

	отдел образования

	6.9
	Утверждение Акта готовности   ППЭ к проведению ГИА 
	январь 


	отдел образования

	6.10
	Организация проверки готовности   ППЭ к проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в 2018 году в установленном порядке
	  май

	отдел образования

	6.11
	Организация и проведение итогового сочинения:

 - в основной срок;

 - в дополнительные сроки
	декабрь
 февраль, май 


	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.12
	Организация формирования и внесения сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС в установленном порядке
	в течение

учебного года
	 отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.13
	Участие в инструктивно-методических вебинарах, совещаниях по вопросам организации и проведении итогового сочинения (изложения)
	в течение

учебного года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.14
	Организация проведения координационных совещаний по оказанию содействия ППЭ  в создании безопасных условий пребывания выпускников, обеспечению медицинского обслуживания, правопорядка и требований информационной безопасности в ППЭ, в том числе по использованию металлодетекторов при проведении ГИА в 2019 году с отделом  полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское», МБУЗ «Цимлянская районная больница», ПАО «Ростелеком» МЦ ТЭТ г.Волгодонска ПТЦ  Цимлянского района, ОАО «Водоканал», АО «Донэнерго» ВМЭС, Цимлянский РЭС филиал  ПАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго» ПО ВЭС,  ГПН по Цимлянскому району ГУ МЧС России по Ростовской области
	май


	отдел образования

	6.15
	Организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ

Проведение работ по:

- пуско-наладочным работам по поддержанию работоспособности программно-аппаратных комплексов системы видеонаблюдения в ППЭ;

- модернизации существующих каналов связи в ОО, на базе которых размещены ППЭ
	февраль-май


	 отдел образования

	6.16
	Формирование базы данных участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении  ГИА для согласования с ГЭК 

Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 
	в течение

учебного года
	 отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	6.17
	Организация и проведение заседаний ТЭК основного общего образования Цимлянского района
	апрель - июнь
	отдел образования

	7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	7.1
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов отдела образования, общеобразовательных  учреждений 
	в течение

учебного года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	7.2.
	Организация проведения пробного экзамена для выпускников общеобразовательных организаций,  апробация организационно-технологического обеспечения проведения ГИА
	декабрь


	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	7.3
	Организация и проведение «Единого родительского собрания» по вопросам подготовки к проведению ГИА
	октябрь, май

 
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	7.4
	Организация и проведение тематических акций «ЕГЭ из года в год», «ЕГЭ – выбор будущего!», «Единый День ГИА»  и др.
	в течение года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	7.5
	Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в  2019 году
	в течение

учебного года
	отдел образования,

общеобразовательные  учреждения

	7.6
	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА 
	круглогодично
	отдел образования



	7.7
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году
	в течение

учебного года
	отдел образования



	7.8.
	Организация информирования граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации в СМИ, а также на официальных сайтах:

- о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет;

- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ                 (для выпускников прошлых лет);

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;

- о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА
	в сроки, определенные Порядком проведения ГИА
	отдел образования



	7.9
	Организация мониторинга за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2019 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО
	в течение

учебного года
	отдел образования



	7.10
	Привлечение общественных наблюдателей из числа граждан с активной жизненной позицией, представителей общественных организаций, общественных советов, родительской общественности для проведения ГИА.
	январь-апрель 
	отдел образования



	8. Контроль за организацией и проведением ГИА

	8.1.
	Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных учреждений по вопросам размещения  информации для участников ГИА
	декабрь -
апрель
	отдел образования

	8.2.
	Мониторинг организации и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях
	декабрь -

апрель
	отдел образования

	8.3
	 Мониторинг организации и проведения ГИА в общеобразовательных учреждениях
	 апрель-июль 
	отдел образования
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